**Общество с ограниченной ответственностью**

**«КФК СпецТранс»**

156000 город Кострома, Инженерный переулок, дом 3

**Изменения в проектную декларацию**

на строительство жилых многоквартирных домов №53, 54, 55, 56 по ГП в городе Кострома, по улице Московская, в районе дома №100.

Город Кострома «20»июня 2017 года

На основании Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Читать пункты п.п.2.3, 2.14 раздела 2. «Информация о проекте строительства» в новой редакции следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предыдущая редакция** | | | **Новая редакция** |
| 2.3 | Информация о сроках реализации проекта | Начало– 4 квартал 2015 года  Окончание –  30 сентября 2017года  Срок передачи участнику долевого строительства- 30 сентября 2017 | Начало– 4 квартал 2015 года  Окончание**-**  30 декабря 2017года  Срок передачи участнику долевого строительства-  -30декабря 2017года |
| 2.14 | Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | Сентябрь 2017года | Декабрь 2017года |

## Генеральный директор

ООО «КФК СпецТранс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матвиенко А.В.

М.П.