**Изменения в проектную декларацию**

**по жилому дому, расположенному по адресу:**

**город Кострома, улица Наты Бабушкиной, дом 11**

Читать п.1.5. в разделе 1. «Информация о Застройщике» и п. 2.1. в разделе 2. «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предыдущая редакция** | | | **Новая редакция** |
| 1.5 | Информация о финансовом результате текущего года | Чистая прибыль-0 руб.  Кредиторская задолженность - отсутствует.  Дебиторская задолженность -  -отсутствует. | Чистая прибыль-0 руб.  Кредиторская задолженность - отсутствует.  Дебиторская задолженность -  -отсутствует. |
| 2.1 | Цель проекта | Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Бабушкиной Наты, 11.  Предполагаемый срок сдачи объекта строительства: 31 марта 2018 г. | Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Бабушкиной Наты, 11.  Предполагаемый срок сдачи и передачи объекта участникам долевого строительства:  II квартал 2018 г. | |

«14»марта  2018 г.

Генеральный директор

ООО «Парк» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кузьмин В.И./

(должность руководителя) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.